## 전체내역
유지보수 리스트
순번 | 단위 업무 | 오류 내역 | 요청일 | 요청자 | 우선항목 | 적용여부 | 완료예정일 | 일정도래여부 | 완료일 | 요청자확인 | 비고
1 | 메뉴 | 상단메뉴 마우스 out 시 중메뉴 사라지게(관리자 페이지) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-14
2 | 통계 | 통계-처리단계별현황(형식승인) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-19 | N
3 | 통계 | 통계-처리단계별현황(검정) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-19 | N
4 | 통계 | 통계-형식승인현황(규격별) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-12 | N
5 | 통계 | 통계-검정현황(규격별) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-12 | N
6 | 통계 | 통계-상황판 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-12 | N
7 | 검정DB | 검정Data import | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-06-21 | Y |  |  | 확인필요
8 | 형식승인,검정 | 형식승인 정보에서 상태값 색깔 반영 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 | O | O | 2013-06-05 | Y | 2013-06-05
9 | DB | 초기데이터 정리 (권한그룹별사용자) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-06-28 | Y |  |  | 확인필요
10 | 권한 | 권한에서 조직도 정렬 이름순으로 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
11 | 추가사용자 | 추가사용자 등록 시 비밀번호 초기화 눌러 초기 패스워드 메일을 보내야 한다는 문구 반영 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
12 | 첨부파일 | 첨부파일 4개 이상 업로드 시 문제 있음. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-21
13 | 검정 | 검정신청서 전체 합격,전체불합격 적용 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
14 | 업체관리 | 모든 업체주소 목록에서 주소에 우편번호 추가, 좌측정렬 적용 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
15 | 형식승인, 검정 | 전기식지시저울에서 범위 -> 계량범위 로 명칭변경 계량범위는 단일, 부분, 복수 계량범위가 단위일 경우 싱글만 입력가능 계량범위가 부분일 듀얼레인지, 트리플레인지 선택하는 셀렉트박스 보여줌 계량범위가 복수인 경우 싱글,듀얼만 입력가능 싱글->싱글(W1) 듀얼->듀얼(W2) 상단의 용기, 용기값 없어짐 싱글,듀얼,트리플 각각에 용기값 항목 추가 용기값은 텍스트도 입력 가능 용기값에는 단위코드 선택 가능하게 최소용량은 필수 아님, 용기값은 필수아님 리포트에도 반영필요. | 2013-05-31 | 정영식 연구원 | O | O | 2013-06-05 | Y | 2013-06-11
16 | 형식승인 | 전력량계에서 유효등급/무효등급 해당없음 선택 시 계기정수 입력 못함 정격최대수용시한 NULL이 디폴트 유효계기정수, 무효계기정수 소수점 표현 안됨. 리포트에도 반영필요. | 2013-05-31 | 김영대 연구원 | O | O | 2013-06-10 | Y | 2013-06-12
17 | 검정 | 신청 시 검정신청지사 필수가 아니라면 * 제거 형식승인번호 선택 후 규격 추가하면 에러(판수동) 형식승인번호 Alert 확인 ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows ORA-06512: at "KTC_METER_TEST.FN_ATHRZ_METER_FEE", line 478 이 경우에 대한 스크립트 혹은 로직단에 예외처리 로직 필요. 현재는 반영되어있지 않음. | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-26
18 | 형식승인 | 주유기에 셀프구분 우측에 "출구지름" 항목 추가 (숫자형, 단위는 mm) | 2013-05-31 | 박규백 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-11
19 | 형식승인 | 주유기규격중 한 개를 등록하면 다음부터는 기존 규격정보를 기본으로 불러와서 추가할수 있도록 요청(혼합복식여부 이전까지의 항목까지만 기본으로 설정되도록) | 2013-05-31 | 박규백 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
20 | 형식승인 | LPG 미터 - 수정 시 규격에서 수정 가능하게 현재 MPI-K-07-03, MPI-L-07-01-4, MPI-L-07-01 등록 불가 | 2013-05-31 | 박규백 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
21 | 검정 | 지점별 교통비 각각 적용. (현재에는 검정지사가 분당인 경우만 교통비 입력 팝업이 노출됨. 각 지점에서 데이터를 받으면, 수수료테이블과 검정 교통비 수수료 팝업 로직에 반영 필요. (현재는 고려 안됨.)) | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | X | 2013-06-28 | Y |  |  | 각지점별 교통비 내역 요청후 전달 받아 적용 해야 합니다.
22 | 검정 | 관리자>검정관리>검정정보 결과입력 할때 수수료, 기물번호 수정 가능하게 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | X | 2013-06-28 | Y |  |  | 전체페이지를 수정해야 해서 시일이 오래 걸릴것으로 판단됩니다.
23 | 검정 | 관리자 메인화면의 검정 목록에서 접수번호가 맞지 않음. | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-11
24 | 검정, 형식승인 | 중간에 업무가 종료될 때 종료 버튼이 있어야 함. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-06-21 | Y |  |  | 확인필요
25 | 로그인 | 미승인 회원 alert 시 안내번호 반영 | 2013-05-31 | 임시형 연구원 |  | X | 2013-06-21 | Y |  |  | 확인필요
26 | 형식승인 | 이동식축중기 정확도등급 - II, III, IIII 최소용량 - 필수아님 용기 - 삭제 리포트는 용기, Min 제거 하고, 리스트 형태로 변형 | 2013-05-31 | 정영식 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
27 | 형식승인 | 주유기 -> 셀프구분 -> 일반, 셀프, 일반+셀프 로 순서 변경 | 2013-05-31 | 박규백 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
28 | 형식승인 | 곡물수분측정기 -> 다중입력 가능 요청 | 2013-05-31 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
29 | 형식승인 | 적산열량계에 일체형 추가 공통 없애고 유량부에 3개항목 이동 최소유량은 m3/h 최소유량은 소수점이하 체크하지 않고 입력한데로 저장되도록 | 2013-05-31 | 김승진 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
30 | 형식승인 | 형식승인 – 논리삭제 후 같은 형식승인번호로 등록 가능하게 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
31 | 계량기정보 | 계량기정보>형식승인 목록에서 모델명 대신 상호명 적용. | 2013-05-31 | 김승진 연구원 | O | O | 2013-06-05 | Y | 2013-06-05
32 | 계량기정보 | 계량기정보>형식승인 상세에서 이력정보 안보임, 시험 후 시료처리 제거 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
33 | 계량기정보 (추가메뉴) | "맞춤형계량기제품정보"는 계량기형식규격으로 검색하여 형식승인번호, 계량기종류, 제조/수입사 로 보여주고 형식승인정보의 상세화면으로 이동함. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-26 | N
34 | 계량기정보 | 계량기정보>제품정보는 계량기이력정보로 이름 바뀜 목록에서 사용처 제거 검색조건 : 계량기종류, 기물번호, 제조/수입사, 형식승인번호 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-21
35 | 검정 | 검정은 필수입력조건 다 풀어줌 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 | O | X | 2013-06-11 | Y |  |  | 협의가 필요합니다.
36 | 업체정보 | 포털>기관정보>제작/수리/수입업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 포털>기관정보>계량증명업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 관리자>시도정보관리>업체정보관리>제작/수리/수입업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 관리자>시도정보관리>업체정보관리>계량증명업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 | 2013-06-04 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
37 | 메인화면 | 관리자화면 우측상단 그룹웨어 링크 http://gw.ktc.re.kr/ 적용 (KTC 직원만) | 2013-06-05 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
38 | 메인화면 | 관리자화면 우측상단 ERP제거하고, "웹메일" 추가 링크 http://webmail.ktc.re.kr 적용 (KTC 직원만) | 2013-06-05 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
39 | 메인화면 | 메인화면 하단 링크 바탕 흰색으로 디자인 수정 | 2013-06-05 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
40 | 형식승인,검정 | 규격팝업에서 항목은 상위가 아니라 가운데 정렬 | 2013-06-11 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
41 | 형식승인,검정 | 온수미터 규격 팝업에서 지시범위 단위 m3 으로 수정 | 2013-06-11 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
42 | 형식승인, 검정 | 리포트 반영 계량범위 제거, 최소용량 제거, 용기값 표현 | 2013-06-11 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
43 | 형식승인,검정 | 수도미터 규격 팝업에서 유량부 형식 추가 > 로터리 피스톤식 | 2013-06-11 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
44 | 형식승인,검정 | 규격및 형식 팝업 (판수동,접시지시&판지시,전기지시,이동식측중기) 저울 신청시 용량에 대한 검증 필요(최대용량보다 최소용량이 클 수 없음) | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28 |  | \C.수행단계\C-05.구현단계\C-05-07.결함및조치결과보고서\Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 012 참고
45 | 검정 | 검정신청 시 첨부파일 (PDF,HWP,Excel, doc, ppt ) 가능하도록 반영 | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20 |  | Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 013 참고
46 | 검정 | 검정신청후 검정신청내용을 수정하는 경우 계량기 “수정”버튼을 누루면 반응이 없음 | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-05 | N |  |  | Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 015 참고
47 | 검정 | 검정 수수료에 대해서 전체적으로 검증 필요 | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-19 | N |  |  | Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 020 참고. 검정수수료_비고사항안내 참고.
48 | 검정 | 검정결과등록시 검정일은 한번에 동일하게 적용가능토록 수정요청 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-26 | N |  |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 023 참고.
49 | 검정 | 기업사용자의 마이페이지에 "신청현황" 메뉴 추가 형식승인/검정에 대해 신청/발급 카운트를 한눈에 보일 수 있도록 하고 카운트 클릭시 해당 목록화면으로 이동가능한 기능으로 반영 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-19 | N |  |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 024 참고.
50 | 로그인 | 인터넷익스플로어7.0 에서 로그인 안되는 문제 해결 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26 |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 025 참고.
51 | 검정 | 기업사용자로 로그인하여 검정확인서 출력할 경우 "PDF가 아직 생성되지 않았습니다" 라고 나옴 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17 |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 027 참고.
52 | 검정 | 검정관리 전체현황에서 “검정신청서”로 열람가능토록 | 2013-06-13 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-05 | N |  |  | Err035_039_김광수20130613파일의 ErrNO 035 참고.
53 | 검정 | 검정확인서 직인 교체 필요. (센터장님께 확인 필요) | 2013-06-13 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-05 |  |  |  | 접수담당자에게 확인 필요.
54 | 추가사용자 | 기업담당자로 로그인한 후 마이페이지>추가사용자관리에서 추가사용자 등록화면에서 저장버튼를 클릭 시 상태가 "사용"상태이면 사용자 저장 후 "사용자상세화면에서 비밀번호초기화를 진행하여야 사용자에게 메일로 패스워드가 전송됩니다.“는 안내문구를 보여주도록 하겠습니다. | 2013-06-14 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-05 | N
55 | 리포트 | 기업사용자가 검정확인서 출력 시 발행일이 나오지 않음 | 2013-06-13 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-13 | Y | 2013-06-13 |  | Err040_046_김광수20130614파일의 ErrNO 041 참고
56 |  | 모든 주소입력창에 세부주소는 필수입력 체크하지 않도록 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-05 | N
57 |  | 시도정보관리 업체등록 시 계량기정보의 규격항목 문자열 가능하도록 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-05 | N
58 |  | 수도미터 최대유량 최대값 제한 제거하도록 수정 전체길이는 문자형으로 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-05 | N
59 |  | "적산열량계" 띄어쓰기 없도록 유량부에 "제조자 또는 수입사" 항목 추가 연산부 및 감온부 의 "제조자 또는 수입사" 항목은 맨 밑으로 이동 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-05 | N
60 |  | 관리자 메인화면에서 형식승인완료현황의 상호는 가운데 정렬로 적용. | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-05 | N
61 |  | 그룹웨어, 웹메일, KTC홈페이지 : KTC직원만 접속 가능하게 계량종합관리시스템 : HOME 로 이름 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-19 | Y | 2013-06-19
62 |  | 주유기에서 출구지름이 없어지고 출구지름(좌), 출구지름(우) 추가 화면에 최소측정량 아래에 각각 배치 제조사 항목 추가(오일미터 처럼) 주유기/오일미터에 대해 승인서에도 반영(내용이 있을 경우만) - "제조원" | 2013-06-14 | 박규백 연구원 |  | X | 2013-07-26 | N
63 | 법령정보 | 정보센터>법령정보 메뉴를 만들고 법령정보 리스트를 연계하여 보여주고 새창으로 링크되도록 반영 | 2013-06-18 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-26 | N |  |  | C-04-05-01_화면설계서_포털_04.정보센터_V1.5 참고
64 | 로그인 | 회원로그인 아이디저장 체크 시 회원구분도 저장되도록 | 2013-06-19 | 최기웅 |  | X | 2013-07-26 | N
65 | 형식승인,검정 | 분동 규격항목에서 맨 위에 "형식명" 추가 | 2013-06-19 | 정영식 연구원 |  | X | 2013-07-26 | N |  |  | ERD에만 반영되어 있음
66 | 형식승인, 검정 | 적산열량계 유량부형식 - 전자기식 추가 내갑형식 - 해당없음 추가 | 2013-06-27 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
67 | 형식승인, 검정 | 규격및 형식 팝업 (판수동,접시지시&판지시,전기지시,이동식측중기) 최대용량, 최소용량 위치 확인후 최대용량이 앞으로 가게 수정 | 2013-06-27 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
68 | 검정 | 검정등록시 형식승인번호 로드되지 않은 현상 수정 요청 - 현 상황 형식승인시 시험결과 합격여부가 Default = "N" 값으로 등록이되어 노출이 안됨 Default = "Y" 로 수정 현재 등록된 형식승인 DATA 모두 Default = "Y" 로 변경 | 2013-06-26 | 조병훈 연구원 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
69 | 회원가입 | 기업회원 회원가입시 Error 발생 - 저장시 주소(국내/국외) 부분 에러로 확인 | 2013-06-27 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
70 | 기업회원가입 | 통계부분 - 계량기 관련// 비 계량기 관련 업체구분 회원가입 또는 승인시 계량기 관련업체인지 아닌지 구분이 필요함. | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 |  | X |  |  |  |  | 협의가 필요합니다.
71 | 기업회원가입 | 회원가입 - 등록된 기업의 회원 가입이 안됨(오류) | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 |  | X
72 | 형식승인,검정 | 형식승인, 검정 정보 검색 노출에 대해 권한 설정 부분 협의 필요 | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 |  | X |  |  |  |  | 협의가 필요합니다.
73 | 형식승인, 검정 | 규격및 형식 팝업 (접시지시&판지시) 기본정보변경 : 저울종류만 추가정보 : 형식명 따로 저장되게 변경 요청 리포트도 변경 필 | 2013-06-27 | 정영식 연구원
74 | 형식승인, 검정 | 규격및 형식 팝업 (저울) 검정눈금 : 제한 0.001 로 변경 실제눈금 : 제한 0.001 로 변경 | 2013-07-02 | 정영식 연구원 | [6 empty] | 보류
75 | 오픈전 준비사항 | 김광수 과장 요청사항 - 처리완료 메일 참조 | 2013-06-20 | 김광수 과장 | O | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03
75 |  | 기술표준원 배너교체 | 2013-07-04 | 김광수 과장
76 |  | 메인 이미지 교체 (수도미터) | 2013-07-03 | 김성욱 센터장
77 |  | 홈페이지 게시판과 관리자 게시판 불일치(172.20.0.6 사이트임)-ErrNO 066 관리자 모듈에서 게시판을 관리하나, 실제 고객이 보는 게시판에 반영되지 않는 사항이 있음 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
78 |  | 통계현황 볼수 없음(172.20.0.6 사이트임) - ErrNO 067 업체현황, 수리검정, 정기검사현황 3개 항목에 대하여는 권한이 없다는 오류메세지와 함께 내용을 볼수 없음 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
79 |  | 통계현황에서 계량기별과 업무별이 뒤바뀐 것이 아닌지 - ErrNO 068 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | 이 부분 확인하였으나 정상입니다.
80 |  | 계량기 업무별 통계수정 “전체, 제작, 수리, 재검정, 수입” - ErrNO 069 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
81 |  | 참조표준검색 한글어 검색 오류 - ErrNO 070 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
82 |  | FireFox로 볼 때 사후관리 정보 사이트 오류 - ErrNO 070 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
Formulas:
일정도래여부 = IF(TODAY()>[완료예정일],"Y","N")

## 완료내역
유지보수 리스트
순번 | 단위 업무 | 오류 내역 | 요청일 | 요청자 | 우선항목 | 적용여부 | 완료예정일 | 일정도래여부 | 완료일 | 요청자확인 | 비고
8 | 형식승인,검정 | 형식승인 정보에서 상태값 색깔 반영 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 | O | O | 2013-06-05 | Y | 2013-06-05
31 | 계량기정보 | 계량기정보>형식승인 목록에서 모델명 대신 상호명 적용. | 2013-05-31 | 김승진 연구원 | O | O | 2013-06-05 | Y | 2013-06-05
15 | 형식승인, 검정 | 전기식지시저울에서 범위 -> 계량범위 로 명칭변경 계량범위는 단일, 부분, 복수 계량범위가 단위일 경우 싱글만 입력가능 계량범위가 부분일 듀얼레인지, 트리플레인지 선택하는 셀렉트박스 보여줌 계량범위가 복수인 경우 싱글,듀얼만 입력가능 싱글->싱글(W1) 듀얼->듀얼(W2) 상단의 용기, 용기값 없어짐 싱글,듀얼,트리플 각각에 용기값 항목 추가 용기값은 텍스트도 입력 가능 용기값에는 단위코드 선택 가능하게 최소용량은 필수 아님, 용기값은 필수아님 리포트에도 반영필요. | 2013-05-31 | 정영식 연구원 | O | O | 2013-06-05 | Y | 2013-06-11
18 | 형식승인 | 주유기에 셀프구분 우측에 "출구지름" 항목 추가 (숫자형, 단위는 mm) | 2013-05-31 | 박규백 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-11
23 | 검정 | 관리자 메인화면의 검정 목록에서 접수번호가 맞지 않음. | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-11
16 | 형식승인 | 전력량계에서 유효등급/무효등급 해당없음 선택 시 계기정수 입력 못함 정격최대수용시한 NULL이 디폴트 유효계기정수, 무효계기정수 소수점 표현 안됨. 리포트에도 반영필요. | 2013-05-31 | 김영대 연구원 | O | O | 2013-06-10 | Y | 2013-06-12
26 | 형식승인 | 이동식축중기 정확도등급 - II, III, IIII 최소용량 - 필수아님 용기 - 삭제 리포트는 용기, Min 제거 하고, 리스트 형태로 변형 | 2013-05-31 | 정영식 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
27 | 형식승인 | 주유기 -> 셀프구분 -> 일반, 셀프, 일반+셀프 로 순서 변경 | 2013-05-31 | 박규백 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
29 | 형식승인 | 적산열량계에 일체형 추가 공통 없애고 유량부에 3개항목 이동 최소유량은 m3/h 최소유량은 소수점이하 체크하지 않고 입력한데로 저장되도록 | 2013-05-31 | 김승진 연구원 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
30 | 형식승인 | 형식승인 – 논리삭제 후 같은 형식승인번호로 등록 가능하게 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-12
55 | 리포트 | 기업사용자가 검정확인서 출력 시 발행일이 나오지 않음 | 2013-06-13 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-13 | Y | 2013-06-13 |  | Err040_046_김광수20130614파일의 ErrNO 041 참고
1 | 메뉴 | 상단메뉴 마우스 out 시 중메뉴 사라지게(관리자 페이지) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 | O | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-14
28 | 형식승인 | 곡물수분측정기 -> 다중입력 가능 요청 | 2013-05-31 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
32 | 계량기정보 | 계량기정보>형식승인 상세에서 이력정보 안보임, 시험 후 시료처리 제거 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
36 | 업체정보 | 포털>기관정보>제작/수리/수입업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 포털>기관정보>계량증명업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 관리자>시도정보관리>업체정보관리>제작/수리/수입업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 관리자>시도정보관리>업체정보관리>계량증명업체정보 목록에서 사업자번호 정보검색 추가 | 2013-06-04 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
37 | 메인화면 | 관리자화면 우측상단 그룹웨어 링크 http://gw.ktc.re.kr/ 적용 (KTC 직원만) | 2013-06-05 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
38 | 메인화면 | 관리자화면 우측상단 ERP제거하고, "웹메일" 추가 링크 http://webmail.ktc.re.kr 적용 (KTC 직원만) | 2013-06-05 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
41 | 형식승인,검정 | 온수미터 규격 팝업에서 지시범위 단위 m3 으로 수정 | 2013-06-11 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
43 | 형식승인,검정 | 수도미터 규격 팝업에서 유량부 형식 추가 > 로터리 피스톤식 | 2013-06-11 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17
51 | 검정 | 기업사용자로 로그인하여 검정확인서 출력할 경우 "PDF가 아직 생성되지 않았습니다" 라고 나옴 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-17 |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 027 참고.
61 |  | 그룹웨어, 웹메일, KTC홈페이지 : KTC직원만 접속 가능하게 계량종합관리시스템 : HOME 로 이름 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-19 | Y | 2013-06-19
19 | 형식승인 | 주유기규격중 한 개를 등록하면 다음부터는 기존 규격정보를 기본으로 불러와서 추가할수 있도록 요청(혼합복식여부 이전까지의 항목까지만 기본으로 설정되도록) | 2013-05-31 | 박규백 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
20 | 형식승인 | LPG 미터 - 수정 시 규격에서 수정 가능하게 현재 MPI-K-07-03, MPI-L-07-01-4, MPI-L-07-01 등록 불가 | 2013-05-31 | 박규백 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
39 | 메인화면 | 메인화면 하단 링크 바탕 흰색으로 디자인 수정 | 2013-06-05 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
42 | 형식승인, 검정 | 리포트 반영 계량범위 제거, 최소용량 제거, 용기값 표현 | 2013-06-11 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20
45 | 검정 | 검정신청 시 첨부파일 (PDF,HWP,Excel, doc, ppt ) 가능하도록 반영 | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-20 |  | Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 013 참고
12 | 첨부파일 | 첨부파일 4개 이상 업로드 시 문제 있음. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-14 | Y | 2013-06-21
34 | 계량기정보 | 계량기정보>제품정보는 계량기이력정보로 이름 바뀜 목록에서 사용처 제거 검색조건 : 계량기종류, 기물번호, 제조/수입사, 형식승인번호 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-21
10 | 권한 | 권한에서 조직도 정렬 이름순으로 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
11 | 추가사용자 | 추가사용자 등록 시 비밀번호 초기화 눌러 초기 패스워드 메일을 보내야 한다는 문구 반영 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
13 | 검정 | 검정신청서 전체 합격,전체불합격 적용 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
14 | 업체관리 | 모든 업체주소 목록에서 주소에 우편번호 추가, 좌측정렬 적용 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
17 | 검정 | 신청 시 검정신청지사 필수가 아니라면 * 제거 형식승인번호 선택 후 규격 추가하면 에러(판수동) 형식승인번호 Alert 확인 ORA-01422: exact fetch returns more than requested number of rows ORA-06512: at "KTC_METER_TEST.FN_ATHRZ_METER_FEE", line 478 이 경우에 대한 스크립트 혹은 로직단에 예외처리 로직 필요. 현재는 반영되어있지 않음. | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | O | 2013-06-21 | Y | 2013-06-26
40 | 형식승인,검정 | 규격팝업에서 항목은 상위가 아니라 가운데 정렬 | 2013-06-11 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26
50 | 로그인 | 인터넷익스플로어7.0 에서 로그인 안되는 문제 해결 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-26 |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 025 참고.
44 | 형식승인,검정 | 규격및 형식 팝업 (판수동,접시지시&판지시,전기지시,이동식측중기) 저울 신청시 용량에 대한 검증 필요(최대용량보다 최소용량이 클 수 없음) | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28 |  | \C.수행단계\C-05.구현단계\C-05-07.결함및조치결과보고서\Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 012 참고
66 | 형식승인, 검정 | 적산열량계 유량부형식 - 전자기식 추가 내갑형식 - 해당없음 추가 | 2013-06-27 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
67 | 형식승인, 검정 | 규격및 형식 팝업 (판수동,접시지시&판지시,전기지시,이동식측중기) 최대용량, 최소용량 위치 확인후 최대용량이 앞으로 가게 수정 | 2013-06-27 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
68 | 검정 | 검정등록시 형식승인번호 로드되지 않은 현상 수정 요청 - 현 상황 형식승인시 시험결과 합격여부가 Default = "N" 값으로 등록이되어 노출이 안됨 Default = "Y" 로 수정 현재 등록된 형식승인 DATA 모두 Default = "Y" 로 변경 | 2013-06-26 | 조병훈 연구원 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
69 | 회원가입 | 기업회원 회원가입시 Error 발생 - 저장시 주소(국내/국외) 부분 에러로 확인 | 2013-06-27 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-06-28 | Y | 2013-06-28
46 | 검정 | 검정신청후 검정신청내용을 수정하는 경우 계량기 “수정”버튼을 누루면 반응이 없음 | 2013-06-10 | 김광수 과장 | O | O | 2013-07-05 | X | 2013-07-03 |  | 해당 항목 번호를 선택하면 위에 관련항목이 표현 되며 등록버튼 클릭시 저장됨
52 | 검정 | 검정관리 전체현황에서 “검정신청서”로 열람가능토록 | 2013-06-13 | 김광수 과장 | O | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03
54 | 추가사용자 | 기업담당자로 로그인한 후 마이페이지>추가사용자관리에서 추가사용자 등록화면에서 저장버튼를 클릭 시 상태가 "사용"상태이면 사용자 저장 후 "사용자상세화면에서 비밀번호초기화를 진행하여야 사용자에게 메일로 패스워드가 전송됩니다.“는 안내문구를 보여주도록 하겠습니다. | 2013-06-14 | 김광수 과장 |  | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03 |  | 기 처리완료
56 |  | 모든 주소입력창에 세부주소는 필수입력 체크하지 않도록 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03
57 |  | 시도정보관리 업체등록 시 계량기정보의 규격항목 문자열 가능하도록 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03 |  | 기 처리완료
58 | 형식승인,검정 | 수도미터 최대유량 최대값 제한 제거하도록 수정 전체길이는 문자형으로 수정 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03
64 | 로그인 | 회원로그인 아이디저장 체크 시 회원구분도 저장되도록 | 2013-06-19 | 최기웅 | O | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03
75 | 오픈전 준비사항 | 김광수 과장 요청사항 - 처리완료 메일 참조 | 2013-06-20 | 김광수 과장 | O | O | 2013-07-05 |  | 2013-07-03
59 | 형식승인 | "적산열량계" 띄어쓰기 없도록 유량부에 "제조자 또는 수입사" 항목 추가 연산부 및 감온부 의 "제조자 또는 수입사" 항목은 맨 밑으로 이동 | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-07-05 | N | 2013-07-04
60 |  | 관리자 메인화면에서 형식승인완료현황의 상호는 가운데 정렬로 적용. | 2013-06-14 | 김성욱 센터장 |  | O | 2013-07-05 | N | 2013-07-04
62 | 형식승인 | 주유기에서 출구지름이 없어지고 출구지름(좌), 출구지름(우) 추가 화면에 최소측정량 아래에 각각 배치 제조사 항목 추가(오일미터 처럼) 주유기/오일미터에 대해 승인서에도 반영(내용이 있을 경우만) - "제조원" | 2013-06-14 | 박규백 연구원 |  | O | 2013-07-05 | N | 2013-07-05
65 | 형식승인,검정 | 분동 규격항목에서 맨 위에 "형식명" 추가 | 2013-06-19 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-07-05 | N | 2013-07-05
73 | 형식승인, 검정 | 규격및 형식 팝업 (접시지시&판지시) 기본정보변경 : 저울종류만 추가정보 : 형식명 따로 저장되게 변경 요청 리포트도 변경 필 | 2013-06-27 | 정영식 연구원 |  | O | 2013-07-05 | N | 2013-07-05 |  | 월요일 반영예정
Formulas:
일정도래여부 = IF(TODAY()>[완료예정일],"Y","N")

## 미완료내역
유지보수 리스트
순번 | 단위 업무 | 오류 내역 | 요청일 | 요청자 | 우선항목 | 적용여부 | 완료예정일 | 일정도래여부 | 완료일 | 요청자확인 | 비고
2 | 통계 | 통계-처리단계별현황(형식승인) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-19 | N
3 | 통계 | 통계-처리단계별현황(검정) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-19 | N
4 | 통계 | 통계-형식승인현황(규격별) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-12 | N
5 | 통계 | 통계-검정현황(규격별) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-12 | N
6 | 통계 | 통계-상황판 | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-12 | N
7 | 검정DB | 검정Data import | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-06-21 | Y
9 | DB | 초기데이터 정리 (권한그룹별사용자) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-06-28 | Y
21 | 검정 | 지점별 교통비 각각 적용. (현재에는 검정지사가 분당인 경우만 교통비 입력 팝업이 노출됨. 각 지점에서 데이터를 받으면, 수수료테이블과 검정 교통비 수수료 팝업 로직에 반영 필요. (현재는 고려 안됨.)) | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | X | 2013-06-28 | Y |  |  | 각지점별 교통비 내역 요청후 전달 받아 적용 해야 합니다.
22 | 검정 | 관리자>검정관리>검정정보 결과입력 할때 수수료, 기물번호 수정 가능하게 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  | X | 2013-06-28 | Y |  |  | 전체페이지를 수정해야 해서 시일이 오래 걸릴것으로 판단됩니다.
24 | 검정, 형식승인 | 중간에 업무가 종료될 때 종료 버튼이 있어야 함. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-06-21 | Y
25 | 로그인 | 미승인 회원 alert 시 안내번호 반영 | 2013-05-31 | 임시형 연구원 |  | X | 2013-06-21 | Y
33 | 계량기정보 (추가메뉴) | "맞춤형계량기제품정보"는 계량기형식규격으로 검색하여 형식승인번호, 계량기종류, 제조/수입사 로 보여주고 형식승인정보의 상세화면으로 이동함. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-26 | N
35 | 검정 | 검정은 필수입력조건 다 풀어줌 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 | O | X | 2013-06-11 | Y
47 | 검정 | 검정 수수료에 대해서 전체적으로 검증 필요 | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-19 | N |  |  | Err007_022_김광수20130610파일의 ErrNO 020 참고. 검정수수료_비고사항안내 참고.
48 | 검정 | 검정결과등록시 검정일은 한번에 동일하게 적용가능토록 수정요청 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-26 | N |  |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 023 참고.
49 | 검정 | 기업사용자의 마이페이지에 "신청현황" 메뉴 추가 형식승인/검정에 대해 신청/발급 카운트를 한눈에 보일 수 있도록 하고 카운트 클릭시 해당 목록화면으로 이동가능한 기능으로 반영 | 2013-06-11 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-19 | N |  |  | Err007_022_김광수20130611파일의 ErrNO 024 참고.
53 | 검정 | 검정확인서 직인 교체 필요. (센터장님께 확인 필요) | 2013-06-13 | 김광수 과장 |  | X | 2013-07-05 |  |  |  | 접수담당자에게 확인 필요.
63 | 법령정보 | 정보센터>법령정보 메뉴를 만들고 법령정보 리스트를 연계하여 보여주고 새창으로 링크되도록 반영 | 2013-06-18 | 김성욱 센터장 |  | X | 2013-07-26 | N |  |  | C-04-05-01_화면설계서_포털_04.정보센터_V1.5 참고
70 | 기업회원가입 | 통계부분 - 계량기 관련// 비 계량기 관련 업체구분 회원가입 또는 승인시 계량기 관련업체인지 아닌지 구분이 필요함. | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 |  | X
71 | 기업회원가입 | 회원가입 - 등록된 기업의 회원 가입이 안됨(오류) | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 |  | X
72 | 형식승인,검정 | 형식승인, 검정 정보 검색 노출에 대해 권한 설정 부분 협의 필요 | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 |  | X
74 | 형식승인, 검정 | 규격및 형식 팝업 (저울) 검정눈금 : 제한 0.001 로 변경 실제눈금 : 제한 0.001 로 변경 | 2013-07-02 | 정영식 연구원 | [6 empty] | 보류
75 |  | 기술표준원 배너교체 | 2013-07-04 | 김광수 과장
76 |  | 메인 이미지 교체 (수도미터) | 2013-07-03 | 김성욱 센터장
77 |  | 홈페이지 게시판과 관리자 게시판 불일치(172.20.0.6 사이트임)-ErrNO 066 관리자 모듈에서 게시판을 관리하나, 실제 고객이 보는 게시판에 반영되지 않는 사항이 있음 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
78 |  | 통계현황 볼수 없음(172.20.0.6 사이트임) - ErrNO 067 업체현황, 수리검정, 정기검사현황 3개 항목에 대하여는 권한이 없다는 오류메세지와 함께 내용을 볼수 없음 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
79 |  | 통계현황에서 계량기별과 업무별이 뒤바뀐 것이 아닌지 - ErrNO 068 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | 이 부분 확인하였으나 정상입니다.
80 |  | 계량기 업무별 통계수정 “전체, 제작, 수리, 재검정, 수입” - ErrNO 069 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
81 |  | 참조표준검색 한글어 검색 오류 - ErrNO 070 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
82 |  | FireFox로 볼 때 사후관리 정보 사이트 오류 - ErrNO 070 | 2013-07-02 | 김광수 과장 | [6 empty] | Err066_071_김광수20130702 .hwp
Formulas:
일정도래여부 = IF(TODAY()>[완료예정일],"Y","N")

## 협의내역
유지보수 리스트
순번 | 단위 업무 | 오류 내역 | 요청일 | 요청자 | 우선항목 | 적용여부 | 완료예정일 | 일정도래여부 | 완료일 | 요청자확인 | 협의내역
7 | 검정DB | 검정Data import | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  |  |  | Y |  |  | 2013년 7월 8일(월) - 완료예정
9 | DB | 초기데이터 정리 (권한그룹별사용자) | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  |  |  | Y |  |  | 센터장님 정리후 전달받는 대로 적용예정
21 | 검정 | 지점별 교통비 각각 적용. (현재에는 검정지사가 분당인 경우만 교통비 입력 팝업이 노출됨. 각 지점에서 데이터를 받으면, 수수료테이블과 검정 교통비 수수료 팝업 로직에 반영 필요. (현재는 고려 안됨.)) | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 |  |  |  | Y |  |  | 각지점별 교통비 내역 전달 받은후 적용예정
24 | 검정, 형식승인 | 중간에 업무가 종료될 때 종료 버튼이 있어야 함. | 2013-05-31 | 김성욱 센터장 |  |  |  | Y |  |  | 각 프로세스에 맞는 상황파악이 필요함 종료(일반 종료와 혼선우려로 인한 단어선택 필요) 취소 혹은 보류, 중단… 등..
25 | 로그인 | 미승인 회원 alert 시 안내번호 반영 | 2013-05-31 | 임시형 연구원 |  |  |  | Y |  |  | 미승인 회원 접근시 안내메시지, 연락처 전달받는 대로 적용 예정
35 | 검정 | 검정은 필수입력조건 다 풀어줌 | 2013-05-31 | 조병훈 연구원 | O |  |  | Y |  |  | 센터장님, 조병훈연구원 협의후 입력조건 해제가 필요한 부분 정리 해서 전달 하기로 함.
47 | 검정 | 검정 수수료에 대해서 전체적으로 검증 필요 | 2013-06-10 | 김광수 과장 |  |  |  | Y |  |  | 검정수수료 부분 제가 아직까지 검토하지 못한 관계로 전체 검토후 적용까지는 시간이 어느정도 필요한 사항입니다. 가능한한 빠른 시간안에 검토하겠습니다.
53 | 검정 | 검정확인서 직인 교체 필요. (센터장님께 확인 필요) | 2013-06-13 | 김광수 과장 | [6 empty] | 20130704전달 받음 - 적용 예정(고영훈대리)
70 | 기업회원가입 | 통계부분 - 계량기 관련// 비 계량기 관련 업체구분 회원가입 또는 승인시 계량기 관련업체인지 아닌지 구분이 필요함. | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 | [6 empty] | 회원가입시 선택 옵션을 수정하기로 함 - 계량기 관련 업체(제작업, 수입업, 수리업, 계량증명업) >> 해당 구분을 선택시 시스템 관리자의 승인이 필요하므로 추가적인 증빙서류를 요청할수 있습니다. - 비 계량기 관련 업체 (일반기업, 계량기 사용자) >> 해당 구분을 선택시 시스템 관리자의 별도의 승인없이 사용이 가능합니다.
72 | 로그인별 권한설정 | ▶검정 정보 검색 노출에 대해 권한 설정 부분 협의 필요 ▶비로그인, 개인사용자 로그인시 고객지원 > 형식승인/검정신청 메뉴 숨김 처리 | 2013-06-28 | 김성욱 센터장 | [6 empty] | 1. 검정신청 - 상호명 검색 삭제 2. 기물번호 반드시 포함하여 검색해야 함. 3. 자세한 검색 제한 부분은 기존 검정DB 입력완료후 검색노출 센터장님과 협의 진행 예정
Formulas:
일정도래여부 = IF(TODAY()>[완료예정일],"Y","N")